1. **Statusbericht**

**Projekt:** TimeAid

**Team:** André Rivera Arboleda, Johannes Fessler, Bjorna Kalaja, Miel Satrapa

**Zeitraum:** KW14-KW15 (3.4.2017 - 16.4.2017)



**Soll-Fortschritt:**

* KW14 (3.4.-9.4.)
  + Spezifikation
  + Arbeitspakete
  + PSP
* KW15 (10.4.-16.4.)
  + Logo
  + Java Crashkurs
  + Google Schnittstelle ansprechen

**Aktueller Status:**

Die Planung wurde erfolgreich eingehalten.

Logo: unsere Time Maid

**Planung bis 23.4.2017:**

* KW16 (17.4.-23.4.)
  + Testprogramm für Schnittstelle erstellen
  + Grundstruktur GUI

**Anmerkungen:**

Feedback erster Sprint:

Die Konfiguraton bzw. Ansprechen der Schnittstelle hat länger als erwartet gedauert. Wir werden im nächsten Sprint noch ein kleines Testprogramm (Eintrag erstellen etc.) erstellen, damit wir uns mit dem Umgang dieser sicher sind.

Kommende Woche sind außerdem sehr viele Abgaben und Tests, deshalb wird der kommende Sprint für KW16 kleinere / weniger zeitaufwändige Arbeitspakete beinhalten.