## Zeit- und Aufwandsabschätzung
Zeit- und Aufwandsabschätzung
Adventures of an IT-Student: Surviving the first semester
|  | soll | ist | Unterschied
INSGESAMT |  | 268 h | 247 h | 18 h weniger
Projektplanung |  | 73 h | 62,5 h | 10,5 h weniger
Erstellung der Projektbeschreibung/Antrag |  | 3 h | 2 h | 1 h weniger
Überarbeitungen der Projektbeschreibung insgesamt |  | 8 h | 7,5 h | 0,5 h weniger
Erstellung des Projektplans |  | 6 h | 6 h | -
Überarbeitungen des Projektplans insgesamt |  | 4 h | 5 h | 1 h mehr
Erstellung der Zeit- und Aufwandsabschätzung |  | 3 h | 2 h | 1 h weniger
Erstellung der Statusberichte ( 4 x 2h ) |  | 8 h | 8 h | -
Erstellung der Arbeitsaufteilung |  | 1 h | 1 h | -
Zwischenpräsentation ( 4 Mitglieder x 4h ) |  | 16 h | 16 h | -
Präsentation ( 4 Mitglieder x 6h ) |  | 24 h | 15 h | 9 h weniger
Meetings |  | 38 h | 32,5 h | 5,5 h weniger
Team-Meetings ( 4 Mitglieder x 1h x 7 ) |  | 28 h | 27 h | 1 h weniger
Betreuerin-Meetings ( 4 Mitglieder x 1/2h x 5 ) |  | 10 h | 5,5 h | 4,5 h weniger
Umsetzung |  | 157 h | 155 h | 2 h weniger
GUI |  | 30 h | 45 h | 15 h mehr
| Grafisches Layout der GUI | 1 h | 3 h | 2 h mehr
| Grundgerüst der GUI | 12 h | 23 h | 11 h mehr
| Responsive GUI | 17 h | 19 h | 2 h mehr
Story |  | 40 h | 33 h | 7 h weniger
| Hauptelemente der Story | 5 h | 4 h | 1 h weniger
| Zusammenführen von C-Struktur & Story ( 2 Mitglieder x 10) | 20 h | 17 h | 3 h weniger
| Komplette Story überlegt (Enden, Tests) | 15 h | 12 h | 3 h weniger
Programmieren |  | 50 h | 40 h | 10 h weniger
| Grundgerüst in C | 10 h | 4 h | 6 h weniger
| Einbindung von Wahrscheinlichkeiten | 20 h | 20 h | -
| Einbindung von Mechaniken (Lernen, Stress,..) (2 Mitglieder x 20h) | 20 h | 16 h | 4 h weniger
Logische Zusammenhänge von Mechaniken |  | 7 h | 5 h | 2 h weniger
Fertigstellung Spiel |  | 30 h | 32 h | 2 h mehr